«Утверждаю»

Глава Новополянского сельского

поселения Апшеронского района

________________А.В. Кусакин

«_____»________________2017г.

График

выполнения мероприятий по утверждению правил благоустройства и

санитарного содержания территории Новополянского сельского

поселения Апшеронского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения правил благоустройства и санитарного содержания территории Новополянского сельского поселения Апшеронского района | До 20.07.2017г. |  |
| 2 | Общественное обсуждение проекта правил благоустройства и санитарного содержания территории Новополянского сельского поселения Апшеронского района | До 05.09.2017г. |  |
| 3 | Подведение итогов проекта правил благоустройства и санитарного содержания территории Новополянского сельского поселения Апшеронского района, доработка по итогам общественного обсуждения. | До 11.09.2017г. |  |
| 4 | Утверждение (корректировка) правил благоустройства и санитарного содержания территории Новополянского сельского поселения Апшеронского района | До 01.10.2017г. |  |
| 5 | Размещение на сайте администрации Новополянского сельского поселения Апшеронского района ПА и Правил благоустройства и санитарного содержания территории Новополянского сельского поселения Апшеронского района | До 20.10.2017г. |  |
| 6 | Внесение информации в ГИС ЖКХ | До 01.11.2017г. |  |

Глава Новополянского сельского

поселения Апшеронского района                                                                                                                                А.В. Кусакин